|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ №6

об исполнении финансирования муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы

за 6 месяцев 2025 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |  | 23 % |  |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания (приобретение плакатов, призов, грамот | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 1.1.2 | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на период летнего оздоровления детей | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| Всего по программе |  |  | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |  | 23 % |  |

Глава Юго-Северного сельского

Поселения Тихорецкого района                                                                                                                               С.Ю. Карпунин