|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальных программ Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

за 6 месяцев 2025 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1039,0 |  |  |  | 1039,0 |  |  | 504,0 |  |  |  | 504,0 |  |  | 48 % | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 2. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 212,6 |  |  |  | 212,6 |  |  | 99,8 |  |  |  | 99,8 |  |  | 46 % | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 3. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  | 328,6 |  |  |  | 328,6 |  |  | 25 % | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 4. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 100 % | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 5. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 7614,1 | 9816,8 |  |  | 7614,1 | 9816,8 |  | 2275,0 |  |  |  | 2275,0 |  |  | 13% | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 6. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |  | 23 % |  |
| 7. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 9320,3 | 924,0 |  |  | 9320,3 | 924,0 |  | 4498,1 | 924,0 |  |  | 4498,1 | 924,0 |  | 52 % | плановые мероприятия выполняются в течении года |
| 8. | муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  | 23,9 |  |  |  | 23,9 |  |  | 53 % |  |
| 10. | Муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Казачество» на 2025-2027 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 11. | ### Муниципальная программа Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2025 - 2027 годы» | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| Всего по программам |  |  | 19704,6 | 10740,8 |  |  | 19704,6 | 10740,8 |  | 7758,2 | 924,0 |  |  | 7758,2 | 924,0 |  | 28 % |  |

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                           С.Ю. Карпунин