ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

от 10.07.2017г. № 44

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения, направленные

на повышение эффективности сферы культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» (далее – «дорожная карта») являются:

1)повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2)установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества               и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3)развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4)повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5)сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

6)создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

1)повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2)создание условий для творческой самореализации жителей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района ;

3)вовлечение населения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в создание и продвижение культурного продукта;

4)участие учреждений культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |

2) повышение уровня удовлетворенности населения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района качеством предоставления муниципальных  услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 74 | 78 | 99,25 | 100 | 100 |

3) увеличение числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88,5 | 90,0 | 91 | 91,5 | 92,0 | 92,5 |

2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1)создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2)поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3)переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации,  на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика темпов роста средней заработной платы  к предыдущему году  работников муниципальных учреждений культуры,  повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года             № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 119,2 | 109,4 | 103,0 | 116,5 | 120,0 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Совершенствование системы оплаты труда |
| 1.1.Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и их руководителей | ежегодно |  |
| 1.2.Координация деятельности учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района по установлению показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры по основным категориям работников | июль 2013 года |  |
| 1.3.Внесение изменений в постановление администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района№52 от 27 ноября 2008 года «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» в части совершенствования системы оплаты труда работников учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | III квартал 2013 года |  |
| 1.4.Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | III квартал 2013 года |  |
| 1.5.Координация деятельности учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района по разработке норм труда и систем нормирования труда в учреждениях | 2013 – 2018 годы |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| 2.1.Доведение до сведения учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района разъяснений по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | III квартал 2013 года |  |
| 2.2.Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, а также руководителями муниципальных учреждений Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района. | III квартал 2013 года |  |
| 2.3.Проведение работы по подготовке проектов трудовых договоров для заключения с руководителями муниципальных учреждений Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации | 2013 – 2018 годы |  |
| III.Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| 3.1.Подготовка разъяснений, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы |  |
| 3.2.Координация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы |  |
| 3.3.Разъяснение порядка оформления трудовых отношений с работниками муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района при переходе на «эффективный контракт» | III –IV кварталы 2013 года |  |
| 3.4.Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно |  |
| 3.5.Подготовка информации в министерство культуры Краснодарского края об итогах внедрения «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно |  |
| 3.6.Реализация предложений министерства культуры Краснодарского края по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 2015 год |  |
| IV.Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.1.Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы |  |
| 4.2.Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в 2012 - 2018 годах | 12 января, 12 июля 2013 - 2018 годов |  |
| 4.3.Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, семинаров и другие мероприятия | 2013 – 2018 годы |  |

Исполняющий обязанности

главы Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                                        А.В.Аулов