План модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Структура комплексного инвестиционного плана

модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

- Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Введение.

- Анализ социально-экономического положения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Результат диагностики состояния Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Анализ конкурентных возможностей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района - анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития со стороны внешней среды.

- Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

- Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Юго-Северное сельское поселение Тихорецкого района |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 1997 чел. Бюджет (2009 год) расходы -5693,1 тыс. рублей доходы – 6040,1 тыс. рублей |
| Градообразующее предприятие | ЗАО «Родник» |
| Основные разработчики комплексного инвестиционного плана | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Риск миграции трудовой силы, связанный с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда Юго-Северного сельского поселения. Инфраструктурные риски, связанные со степенью амортизации объектов инженерной инфраструктуры. Риск волатильности собираемости налогов. |
| Цели комплексного инвестиционного плана | Обеспечение высоких темпов экономического развития, повышение уровня развития социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Юго-Северного сельского поселения |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования. Развитие курортно-туристической отрасли. Снижение напряженности на рынке труда. Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация). Развитие социальной сферы. |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана | 2011-2015 гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана | 22,594 млн. рублей |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана | Реализация проектов Плана позволит к 2015 году: 1.Создать основу для устойчивого развития территорий и застройки сельского поселения, а также для рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения; 2.Модернизировать экономику Юго-Северного сельского поселения за счет развития курортно- туристической отрасли; 3.Сократить износ систем коммунальной инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта водопроводных сетей – на 25%; 5.Улучшить качество жизни населения за счет достижения 100%-го уровня газификации; 6.Повысить уровень развития социальной инфраструктуры за счет реконструкции детского сада. |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана | Сметная стоимость – 22,594 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,382 млн. рублей; региональный бюджет – 6,92 млн. рублей; местный бюджет –5,292 млн. рублей, из него: -бюджет муниципального района – 0,5 млн. рублей; -бюджет поселения – 4,792 млн. рублей; средства инвесторов – 10,0 млн. рублей. |

2. Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения на период до 2015 года (далее - План) разработан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития  Краснодарского края до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района до 2020 года.

При разработке Плана учтены основные положения федеральных, краевых, муниципальных целевых и инвестиционных программ, инвестиционных проектов, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления Юго-Северного сельского поселения.

Главной целью Плана является обеспечение высоких темпов экономического развития и повышение качества жизни населения Юго-Северного сельского поселения.

В основу Плана положено следующее видение поселения:

к 2015 году Юго-Северное сельское поселение должно модернизировать экономику, где наряду с традиционными отраслями активно развиваются курортно-туристическая сфера, малый и средний бизнес. Юго-Северное сельское поселение трансформируется в территорию, комфортную для проживания, с растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения.

3. Анализ социально-экономического положения

Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Общие сведения о поселении

- Территория Юго-Северного сельского поселения – 118,6 кв. километров Население – 1997 человек (1,6 % от населения Тихорецкого района).

- Поселение расположено в центральной части Тихорецкого района.

- В состав поселения входит 5 населенных пунктов.

- Через территорию района проходит автодорога федерального значения М29 «КАВКАЗ».

- Площадь сельскохозяйственных угодий – 10,6 тыс. гектар (89% от территории сельского поселения).

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в состав

Юго-Северного сельского поселения

| Наименование поселения | Площадь населенных пунктов |  | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (кв.км.) | % | (чел.) | % |
| Станица Юго-Северная | 3,21 | 2,7 | 1390 | 69,6 |
| Поселок Полевой | 0,33 | 0,3 | 302 | 15,1 |
| Хутор Усть-Джегутинка | 0,27 | 0,2 | 81 | 4,1 |
| Хутор Казаче-Борисовский | 0,91 | 0,7 | 213 | 10,7 |
| Хутор Атаманка | 0,11 | 0,1 | 11 | 0,5 |
| ИТОГО | 4,83 | 4 | 1997 | 100 |

Географическое расположение Юго-Северного сельского поселения, пересечение его территории автотрассами федерального и краевого значения позволяет рассматривать поселение как перспективное.

Высокое качество земельных угодий на территории поселения определяет перспективы его развития как поселения с высоким уровнем производства  продукции сельского хозяйства.

Обозначенные преимущества будут оказывать наибольшее влияние на экономическое развитие Юго-Северного сельского поселения в ближайшие годы, и использование этих преимуществ является первоочередной задачей для ускорения развития территории.

На территории поселения находится одно крупное предприятие – ЗАО «Родник», где развито производство растениеводства и животноводство. Благоприятные почвенно-климатические условия способствуют выращиванию сельскохозяйственных культур хорошего качества. Наличие кормовой базы способствует содержанию КРС и свиней в хозяйстве.

В Юго-Северном сельском поселении зарегистрировано и осуществляют деятельность 17 КФХ, имеется одно перерабатывающее предприятие – ООО «Юг-Север», которое производит колбасные изделия.

Сдерживающими факторами развития реального сектора экономики являются высокие цены на новую современную технику, недостаточное развитие лизинга оборудования и техники. Наличие дефицита доступности жилья для специалистов, многодетных и малоимущих семей отрицательно влияет на сохранение кадрового потенциала и миграционный поток.

Анализ демографической ситуации

Демографическая ситуация в Юго-Северном сельском поселении характеризуется следующими показателями:

- Численность населения составляет 1997 человек;

- Естественная убыль за последние 3 года имеет нулевое значение;

- Среднегодовое количество родившихся - 21 человек;

- Среднегодовое количество умерших - 21 человек;

- Основные причины смертности: сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, полученные травмы и отравления.

Существенное влияние на высокий показатель смертности оказывает физическое и социальное нездоровье населения: рост заболеваемости и болезненности, в том числе туберкулёза, алкоголизма, наркомании. Показатель смертности лиц трудоспособного возраста по поселению остаётся выше среднекраевого показателя.

На территории поселения функционирует 1 амбулатория и 1 фельдшерско-акушерский пункт. Плановая мощность амбулаторных учреждений – 50 посещений в смену. Процент укомплектованности врачебными кадрами в учреждениях здравоохранения 100%.

Миграционный рост, в среднем за 3 года – 34 человека (на 80% состоит из внутрироссийских мигрантов), положительная внешнероссийская миграция представлена только странами-участниками СНГ.

Анализ трудовых ресурсов и занятости населения

По данным сводного баланса занятости и трудовых ресурсов трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 1106 человек.

Таблица 2 - Численность работников занятых в экономике

по видам экономической деятельности

| Вид экономической деятельности | Категория предприятий |  |  |  | % к общему итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупные и средние предприятия |  | малые предприятия |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 358 | 51% | 33 | 4,7% | 56 |
| Образование |  |  | 46 | 6,6% | 6,6 |
| Здравоохранение, социальные услуги |  |  | 6 | 0,8% | 0,8 |
| Производство пищевых продуктов |  |  | 10 | 1,4% | 1,4 |
| Оптовая и розничная торговля (кроме торговли автотранспортом) |  |  | 14 | 2,0% | 2 |
| Государственное управление, обязательное соц. обеспечение |  |  | 14 | 2,0% | 2 |
| ИТОГО: | 358 | 51 | 123 | 17,6 | 69 |

Более половины трудоспособного населения занято в производстве сельскохозяйственной продукции, остальные – сотрудники учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней (образование, здравоохранение, гос.управление и т.д.)

Анализ статистических данных свидетельствует об увеличении числа граждан, обратившихся в центр занятости, а также увеличении количества трудоустроенных по направлению службы занятости. Это связано с активизацией поиска работ граждан, ищущих работу, и безработных граждан, как самостоятельно, так и по имеющимся вакансиям в банке вакансий центра занятости, участием безработных граждан в активных программах.

В Юго-Северном сельском поселении к наиболее острым проблемам рынка труда можно отнести:

- Отсутствие рабочих мест в местах проживания сельских жителей;

- Отсутствие вакантных мест для замещения свободных рабочих мест на сельских   предприятиях;

- Низкий уровень заработной платы квалифицированных специалистов;

- Недоступность постоянных рабочих мест в городе в связи с высокими транспортными расходами.

# Транспортная инфраструктура

Юго-Северное сельское поселение располагает разветвленной сетью автомобильных дорог. Практически посередине поселения проходит федеральная трасса М29 «Кавказ».

Общая протяженность дорог поселения – 21,3 км. Большинство населенных пунктов связаны автодорогами местного значения с асфальтовым покрытием -      8,8 км, гравийным покрытием -10,25 км. Доля автодорог с твердым покрытием к общей протяженности дорог составляет 89,2 %.

Состояние дорожного покрытия находится на приемлемом уровне, наиболее проблемные участки расположены, как правило, в черте населенных пунктов, в связи с более интенсивным использованием.

Существующая сеть автодорог способна обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов, так как основным требованием для подбора площадки, как правило, выступает близость к дороге федерального либо краевого значения, ж/д путям, подъезды к которым в Юго-Северном сельском поселении постоянно содержатся в рабочем состоянии.

Строительство (модернизация) участков дорог, требуемых для удовлетворения потребностей в транспортной инфраструктуре отдельно взятых проектов, будет рассматриваться на стадии проектирования и не будет иметь критического значения в связи с незначительной протяженностью этих участков.

В бюджете сельского поселения ежегодно предусматриваются средства на благоустройство населённых пунктов, в т.ч. - ремонт дорожной глади, тротуарных дорожек и дорог с грунтовым покрытием.

Железнодорожные пути, пересекающие поселение, располагаются практически параллельно к автодорогам федерального и краевого значения, с выходом на города Краснодар, Ростов-на-Дону.

Развитие водного транспорта на территории поселения практически не имеет перспектив, судоходные реки отсутствуют.

# Связь и телекоммуникации

Услуги стационарной телефонной связи на территории Юго-Северного сельского поселения предоставляет Краснодарский филиал ОАО «ЮТК». Большинство населённых пунктов телефонизированы и обладают доступом в сеть Интернет. Однако уровень проникновения стационарной телефонной связи остается на низком уровне. Во многом снижение роста количества абонентов стационарной связи связано со стремительным ростом услуг мобильной связи.

Мобильная связь предоставлена всеми основными мобильными операторами федерального уровня («Мегафон», «МТС», «Билайн») практически со стопроцентным охватом территории поселения.

# Инженерная инфраструктура

Все населенные пункты Юго-Северного сельского поселения электрифицированы. Общая протяженность электрических сетей составляет        42,6 км. Услуги по обеспечению электроэнергией жителей и организаций поселения предоставляет Тихорецкий филиал ОАО «Кубаньэнергосбыт». Собственных мощностей по производству электроэнергии на территории поселения нет.

Степень обеспеченности холодным водоснабжением по сельскому поселению составляет 100%. Обеспечение питьевой водой осуществляется путем бурения артезианских скважин, специализированных водозаборов на территории поселения нет.  Центральная канализация отсутствует. В поселении функционирует 6 источников водоснабжения, в том числе коммунальных – 6,  протяженность водопроводных сетей – 37,1 км. Качество воды из подземных источников по санитарно - химическим показателям уже на протяжении ряда лет стабильно соответствует санитарно – гигиеническим нормам. Существует довольно высокий уровень изношенности поселковых водопроводов –78%.

Сдерживающим фактором потока инвестиций в энергосберегающие проекты и проекты коммунальной инфраструктуры является дефицит бюджетных средств.

Уровень газификации по сельскому поселению составляет 80%, протяженность газовых сетей – 37,0 км. Многие населенные пункты подключены к подводящим газопроводам, в настоящее время интенсивно идет процесс газификации домовладений.

Уровень газификации значительно вырос за последние 2-3 года (рост около 20%). Межпоселковые газопроводы высокого давления спроектированы и построены с учетом роста потребления, что дает возможность в случае реализации крупных инвестиционных проектов предусматривать их подключение к существующим газопроводам высокого давления.

# Потребительская сфера

Розничная торговля Юго-Северного сельского поселения представлена 9 магазинами, торговая площадь составляет 297,6 м².

Размещение торговой сети в целом по поселению неравномерное. Имеется потребность в открытии промышленных, хозяйственных магазинов и павильонов. Потребность в продовольственных павильонах наблюдается в отдаленных хуторах и на окраинах станиц.

Население Юго-Северного сельского поселения обеспечено торговыми площадями в объеме 150 м²  на тысячу жителей, при нормативе, определенном СНиП.2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений» - 280 м² на 1000 человек, в т.ч. продовольственные - 150 м² на 1000 человек.

На территории поселения отсутствуют предприятия общественного питания, предприятия по оказанию услуг населению, рынки.

На территории Юго-Северного сельского поселения функционирует  1 АЗС-53 ООО «Лукоил-Нефтепродукт». Объектов, оказывающих услуги по ремонту,  техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств в поселении нет.

# Социальная инфраструктура

В Юго-Северном сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная школа № 39, где обучаются 175 школьников, работают 15  педагогов.

Успешно решить вопросы доступности образования сельских школьников позволит реализация приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Школьный автобус». В настоящее время  осуществляется подвоз 40 учащихся.

Процент оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерами для обеспечения скоростного доступа к сети Интернет составляет 100 %.

Здоровье нации является индикатором благополучия государства. Важная составляющая часть работы по сохранению и укреплению здоровья детей - организация питания. Горячее питание организовано для всех учащихся  общеобразовательных учреждений сельского поселения, охват составляет 100%.

Особое внимание уделяется оздоровлению детей-сирот и опекаемых. Обеспечен 100 %-ный охват различными формами оздоровления этой категории детей.

Приоритетным направлением работы в  области  охраны прав детства является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью.

На территории поселения имеется 3 клубных учреждения, 1 библиотечный филиал. В учреждениях культуры работают  26 человек. Ежегодно проводится более 328 культурно-массовых мероприятий.

Деятельность учреждений культуры направлена на: работу с детьми, молодежью, повышению качества патриотического воспитания, пропаганде кубанских традиций, обычаев казаков, развитию художественного самодеятельного творчества. В настоящее время особое внимание  уделяется трудным подросткам.

В дальнейшем планируется увеличение количества народных и образцовых коллективов художественной самодеятельности. В поселении  планируется создание хора кубанской казачьей песни.

Обеспеченность жителей сельского поселения объектами социальной инфраструктуры имеет свои «слабые звенья». К таковым относится обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. В сельском поселении  124 ребенка дошкольного возраста, при этом собственный детский сад отсутствует. Работает филиал детского сада «Колокольчик» Архангельского сельского поселения, который посещают 22 ребенка, что составляет 17% от общего количества детей дошкольного возраста. Данный показатель находятся на уровне значительно ниже среднерайонного и в перспективе может стать фактором, тормозящим развитие сельского поселения.

Малый бизнес

Уровень развития малого предпринимательства в поселении находится на уровне ниже среднего по Тихорецкому району, что свидетельствует о недостаточном использовании потенциала развития экономики сельского поселения за счет предпринимательской активности населения.

4. Результат диагностики состояния Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

Главным риском в поселении является риск миграции трудовой силы. Источником данного риска  являются низкий уровень и качество предложений на рынке труда поселения, а также наличие привлекательных предложений на внешнем рынке труда. Как следствие, поселение в определенной степени недополучает налоги, снижается конкурентоспособность предприятий, происходит старение населения за счет убытия трудоспособного населения, что снижает привлекательность и потенциал территории.

Основным подходом к минимизации риска являются: развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Для развития малого бизнеса в сельском поселении необходимо уделить особое внимание таким направлениям, как:  развитие цивилизованного рынка сбыта, позволяющего малому бизнесу справедливо оценить эффективность своего труда и заложить основу для роста.

Следует учитывать, что уровень развития малого предпринимательства напрямую влияет на показатели уровня безработицы, уровень доходов населения и в целом на социальную обстановку в сельском поселении.

В плане стратегических преобразований Юго-Северного сельского поселения одним из приоритетов деятельности является создание благоприятных условий для

жизни населения - возможности полноценной занятости, получения высоких и стабильных доходов, доступности широкого спектра социальных услуг, пополнения доходов, создания новых рабочих мест.

На территории Юго-Северного сельского поселения возможны риски инфраструктуры, которые связаны со степенью амортизации - данные риски связаны с нарушением функционирования инфраструктуры в связи с ее значительным износом.

Источником риска является отсутствие достаточного количества денежных средств для поддержания объектов инфраструктуры, проведения своевременного и качественного ремонта.

Основным подходом к минимизации рисков является система мониторинга износа, плановая модернизация и замена инженерных сетей в необходимом объеме.

Существует вероятность возникновения риска волатильности собираемости налогов. Риску может быть подвержена доходная часть бюджета сельского поселения, причиной которого может стать ухудшение финансового состояния физических и юридических лиц.

Основными подходами к минимизации риска являются следующие направления работы администрации Юго-Северного сельского поселения:

-продолжение активной работы по оптимизации бюджетных средств;

-ужесточение контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов;

-проведение мероприятий по выявлению резервов поступлений доходов в бюджет;

-принятие активного участия в софинансировании краевых целевых программ.

Учитывая слабое развитие зон отдыха на территории района, особенно в непосредственной близости от города Тихорецка и дорог федерального значения, благоприятную экологическую обстановку (в связи с отсутствием производства с вредными отходами территория поселения является экологически чистой), развитие предприятий, оказывающих услуги в сфере активного отдыха, поселение представляется перспективным.

5. Анализ конкурентных возможностей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района - анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

- Таблица 3 - Анализ конкурентных возможностей - анализ сильных и слабых сторон

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества (сильные стороны S), благоприятные возможности (O) | Недостатки (слабые стороны W), неблагоприятные тенденции (угрозы T) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико- географическое положение | географическое положение; близость к продовольственным источникам снабжения; близость к сырьевым и энергетическим ресурсам; наличие и значимость транспортного сообщения | Сильные стороны (преимущества): 1.Выгодное геостратегическое положение. Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. Через территорию поселения проходит автодорога краевого и федерального значения. Расстояние до г.Краснодар 190км, до г.Ставрополь менее 250 км. Благоприятные возможности: 1.Высокое качество земельных угодий на территории поселения определяет перспективы развития поселения с высоким уровнем АПК. | Слабые стороны (недостатки): 1.Отсутствие собственных источников тепло- и электрогенерации. 2.Отсутсвие сырьевых ресурсов (полезных ископаемых). Неблагоприятные тенденции (угрозы): 1.Недостаточная обеспеченность территории коммунальной инфраструктурой, энергоресурсами создаёт угрозу сокращения инвестиций в экономику поселения. |
| 2.Население | структура населения по возрасту; безработица, ее структура; трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Сильные стороны (преимущества): 1.Высокая доля населения трудоспособного возраста 64%. 2.Низкий уровень безработицы 0,8%, что меньше среднерайонного показателя на 0,4%-пункта. | Слабые стороны (недостатки): 1.Демографическая ситуация в поселении характеризуется процессом сокращения общей численности населения. Главная причина депопуляции населения – естественная убыль населения. 3.Доля населения старше трудоспособного возраста 20%, что позволяет отнести возрастную структуру сельского поселения к регрессивному типу, при котором численность населения в будущем сокращается. 4.Основные проблемы в сфере занятости: -низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан (молодёжь без опыта работы, женщины, имеющие малолетних детей); -низкий уровень образования (9% населения имеет высшее образование); -отток высококвалифицированных кадров с предприятий поселения; -недостаточное количество рабочих мест в поселении. 5.Отрицательное миграционное сальдо. Неблагоприятные тенденции (угрозы): 1.Показатель естественного прироста населения характеризуется неблагоприятными процессами, характеризующимися превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, ежегодным ростом смертности населения и нестабильным уровнем рождаемости. |
| 3.Экономика |  |  |  |
| 3.1.Производство | промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий; научный и образовательный потенциал: наличие научных и образовательных учреждений, развитие инновационной деятельности; строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство; возможность размещения новых объектов жилья и производства; потенциал развития потребительской сферы; перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Сильные стороны (преимущества): 1.Благоприятные почвенно-климатические условия. Почвенный покров территории поселения представлен, в основном, черноземами карбонатными, различающимися по гумусности, мощности, смытости и дефлированности. Более 75% сельскохозяйственных угодий являются высокопродуктивными, особоценными. 2.Развитое сельское хозяйство. 3.Наличие сырьевой базы (продукция растениеводства и животноводства). Благоприятные возможности: 1. Возможность развития сферы торговли и общественного питания за счёт открытия новых объектов торгового обслуживания. 2.Наличие сельскохозяйственного сырья определяет возможность создания на территории пищевых перерабатывающих производств. 3.Эффективное использование территориальных ресурсов (земли) 4.Повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг товаропроизводителей на основе развития высоких технологий и инноваций. | Слабые стороны (недостатки): 1.Недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг товаропроизводителей. Недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг. 2.Значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий. 3.Отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики. Неразвитость инновационной инфраструктуры. 4.Недостаточный уровень использования современных рыночных систем управления, организации труда, ресурсосбережения и т.д. 5.Отсутствие развитого промышленного производства. На территории расположено одно предприятие, перерабатывающее сельхозпродукцию. 6.Недостаток ресурсной базы: отсутствие полезных ископаемых, разработка которых может послужить основой для развития промышленности строительных материалов. 7.Низкий уровень использования производственных мощностей. Неблагоприятные тенденции (угрозы): 1.Угроза роста технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в крае. 2.Сдерживающими факторами развития реального сектора экономики являются высокие цены на новую технику, недостаточное развитие лизинга оборудования и техники. 3.Дефицит доступного жилья для многодетных и малоимущих семей отрицательно влияет на сохранение кадрового потенциала и миграционный поток. |
| 3.2.Инвестиции | наличие и направленность инвестиционных проектов; финансовое обеспечение инвестиций | Сильные стороны (преимущества): Инвестиционные проекты, планируемые к реализации: 1.Строителство АГЗС (инвестор ООО «Кубань-Джип-Центр»), что позволит открыть 20 дополнительных рабочих мест. Благоприятные возможности: 1.В целях стимулирования инвестиционной активности: -реализация государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей посредством субсидирования части производственных затрат, затрат на уплату процентов по кредитам и займам, предоставления налоговых льгот и отсрочек, развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки хозяйствующих субъектов. 2.Предоставление льготных кредитов субъектам малого бизнеса. | Слабые стороны (недостатки): 1.Недостаточная обеспеченность территории услугами инженерной инфраструктуры. Неблагоприятные тенденции (угрозы): 1.Сдерживающим фактором притока инвестиций в энергосберегающие проекты и проекты модернизации коммунальной инфраструктуры является дефицит бюджетных средств. |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | транспортная инфраструктура; инженерная инфраструктура; связь и телекоммуникации; финансовая инфраструктура | Сильные стороны (преимущества): 1.Инфраструктура транспорта, создающая максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. 2.Поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями. Благоприятные возможности: 1.Развитая автодорожная сеть поселения с большой долей дорог с твёрдым покрытием, обеспечит возможность бесперебойного транспортного потока. | Слабые стороны (недостатки): 1.Высокий процент износа коммунальных сетей и оборудования ЖКХ. 2.Низкими темпами внедряются новые технологии связи. Неблагоприятные тенденции (угрозы): 1.Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой населённого пункта и инвестиционных площадок снижает их привлекательность для инвесторов. |
| 4.Социальная сфера |  |  |  |
| 4.1.Здравоохранение | обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно- курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | Сильные стороны (преимущества): 1.Амбулатория и ФАП. 2.Медицинские учреждения обеспечены на 100% квалифицированным медицинским персоналом (врачами 0,5 чел. на 1 тыс. населения, средним мед. персоналом 3 чел. на 1 тыс. населения) | Слабые стороны (недостатки): 1.Отсутствие спортивно-оздоровительных сооружений. |
| 4.2.Воспитание, образование | наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования; наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования; наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | Сильные стороны (преимущества): 1.Наличие общеобразовательного учреждения. | Слабые стороны (недостатки): 1.Отсутствие спортивного комплекса. 2.Отсутствие детских дошкольных образовательных учреждений. |
| 4.3.Социальная поддержка населения | обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов; наличие учреждений для безнадзорных детей | Сильные стороны (преимущества): 1.На территории сельского поселения организовано обслуживание престарелых и инвалидов. | Слабые стороны (недостатки): - |
| 5.Исторический и природный потенциал | историко-культурные достопримечательности; природные ресурсы; народные промыслы | Сильные стороны (преимущества): - | Слабые стороны (недостатки): - |
| 6.Обустройство территории | озеленение территории; сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов; экологическая обстановка; освещение | Сильные стороны (преимущества): 1.В связи с отсутствием производства с вредными отходами территория является экологически чистой. 2.Регулярно проводится озеленение территории. | Слабые стороны (недостатки): 1.Отсутствие полигона по сбору твёрдых бытовых отходов. Нехватка контейнеров для сбора и вывоза мусора. 2.газификация поселения выполнена на 80%. |
| 7.Информационное пространство | наличие местных СМИ; обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Сильные стороны (преимущества): 2.Насление обеспечено доступом к сети Интернет. | Слабые стороны (недостатки): - |
| 8.Бюджетный потенциал | уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета); сбалансированность бюджета (дефицит, профицит); эффективность использования бюджетных средств | Сильные стороны (преимущества): 1.Высокая степень синхронизации задач, решаемых поселением, с задачами, решаемыми муниципальным образованием Тихорецкий район и задачами, поставленными Администрацией края. | Слабые стороны (недостатки): 1.Бюджет поселения является дефицитным. 2.Недостаточно эффективное использование бюджетных средств: процент торгов по итогам 9 мес. 2009 года составил 12,8%. |

Таблица 4 - Анализ возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

| (SO) Стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон): 1.Развитие перерабатывающей промышленности (АПК). 2.Развитие предприятий потребительской сферы. 3.Рациональное использование благоприятных почвенно-климатических условий (ресурсов), интенсификация хозяйственной деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли. 4.Развитие и сохранение рекреационных зон. 5.Развитие жилищного строительства. 6.Стимулирование частных инвестиций в модернизацию неиспользуемых (или не полностью загруженных) производственных мощностей (оборудования, зданий, сооружений). 7.Реконструкция и модернизация объектов ЖКХ, что будет способствовать снижению энергоемкости, сокращению нерациональных затрат. 8.Развитие транспортной инфраструктуры. | (WO) Стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей: 1.Увеличением мощности действующих трансформаторных подстанций, газораспределительных станций. 2.Стимулирование естественного прироста населения за счёт повышения качества жизни населения, создания новых рабочих мест, развития жилищного строительства, повышения качества медицинских и образовательных услуг. 3.Повышение занятости населения за счёт создания новых рабочих мест. 4.Повышение конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей за счёт снижения её себестоимости и повышения качества. 5.Расширение рынков сбыта продукции за счёт использования развитой транспортной сети, близость к федеральным и краевым автодорогам, железнодорожным магистралям. 6.Стимулирование предпринимательской активности населения. 7.Повышение финансовой грамотности населения. 8.Развитие финансовой инфраструктуры. |
| --- | --- |
| (ST) Стратегии предотвращения угроз путем использования преимуществ: 1.Улучшение инвестиционного климата путем совершенствования нормативных документов, регулирующих инвестиционную деятельность, а так же условий, форм государственной поддержки инвестиционной деятельности. 2.Создание максимально привлекательных условий для инвесторов. 3.Административное содействие в реализации инвестиционных проектов, сокращение сроков прохождения документов по инвестиционным проектам. 4.Снижение смертности, повышение рождаемости населения за счёт повышения качества жизни населения. | (WT) Стратегии устранения (ослабления) недостатков для предотвращения угроз: 1.Привлечение средств краевого бюджета для строительства и реконструкции газо- и водопроводов. 2.Привлечение внебюджетных источников финансирования энергосберегающих проектов и проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. 3.Развитие коммунальной инфраструктуры с целью недопущения сокращения инвестиций в экономику поселения. 4.Поиск резервных территорий для производственной деятельности, для жилого строительства. 5.Решение проблем занятости и безработицы, стимулирование администрацией увеличения зарплат в аграрном секторе, социальной сфере, торговле. 6.Диверсификация реального сектора экономики поселения: создание предприятий, специализированных на выпуске высокотехнологичной продукции. 7.Внедрение современной техники и технологий с целью недопущения отставания развития производства от основных конкурентов в крае. 8.Активный поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов, активное участие в инвестиционных форумах и выставках. |

6. Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Цель Плана:

Обеспечение высоких темпов экономического развития  и повышение качества жизни населения Юго-Северного сельского поселения.

Основными направлениями реализации Плана признаются:

1)формирование эффективной системы пространственного развития территориального планирования;

2)развитие курортно-туристической отрасли;

3)снижение напряженности на рынке труда;

4)улучшение инженерной инфраструктуры.

Основным инструментом реализации основных направлений настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов. Срок реализации комплексного инвестиционного плана 2011-2015 гг.

7. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Таблица 5 - Описание цели Плана

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения | нет | да | 2010-2012 гг. | Решение сессии Совета Юго-Северного сельского поселения «Об утверждении генерального плана Юго-Северного сельского поселения» |
| Развитие курортно-туристической отрасли | Объем оказываемых услуг населению (тыс. рублей) | 6,7 | 600,0 | 2010- 2013 гг. | Инвестиционный проект ООО «Кубань-Джип-Центр» |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2 | 5 | 2010-2015 гг. | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |
|  | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2 | 7 | 2010-2015 гг. | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация) | Уровень износа водопроводных сетей, % | 78 | 25 | 2010-2015 гг. | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поэтапное снижение уровня потерь воды в результате реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Юго-Северного сельского поселения на 2010-2012 годы» |
|  | Уровень газификации населенных пунктов % | 80 | 100 | 2011-2012 гг. | Краевая целевая программа газификации на 2008-2011 годы Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» |

Таблица 6 - Описание задач Плана

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения | нет | да | 2010-2012 гг. | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Решение сессии Совета Юго-Северного сельского поселения «Об утверждении генерального плана Юго-Северного сельского поселения» |
| Развитие курортно-туристической отрасли | Объем оказываемых услуг населению (тыс. рублей) | 6,7 | 600,0 | 2010- 2013 гг. | Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной | Инвестиционный проект ООО «Кубань-Джип-Центр» |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2 | 5 | 2010-2015 гг. | Организация оплачиваемых общественных работ | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |
|  | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2 | 7 | 2010-2015 гг. | Организация самозанятости безработных граждан | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация) | Уровень износа водопроводных сетей, % | 78 | 25 | 2010-2015 гг. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поэтапное снижение уровня потерь воды в результате реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Юго-Северного сельского поселения на 2010-2012 годы» |
|  | Уровень газификации населенных пунктов % | 80 | 100 | 2011-2012 гг. | Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | Краевая целевая программа газификации на 2008-2011 годы Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» |

Таблица 7 – График достижения цели и реализации задач Плана

| Задачи | Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения | нет | да | да | да | да | да |
| Развитие курортно-туристической отрасли | Объем оказываемых услуг населению (тыс. рублей) | 6,7 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах Численность безработных граждан, организующих собственное дело | 2 2 | 2 3 | 3 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 |
| Улучшение инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация) | Уровень износа водопроводных сетей, % | 78 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 |
|  | Уровень газификации населенных пунктов, % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Представление мер Плана

Таблица 8 - Паспорт меры «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня»

| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки сельского поселения, а также для рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение генерального плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Юго-Северного сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2,2 млн. рублей, в т.ч. 0,02 млн.рублей за счет средств краевого бюджета; 2,18 млн.рублей – местный бюджет |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Прогноз социально-экономического развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;Решение сессии Совета Юго-Северного сельского поселения «Об утверждении генерального плана Юго-Северного сельского поселения» |

Таблица 9 - Паспорт меры «Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной»

| 1 | Мера | Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие мест отдыха в поселении, развитие курортно-туристической отрасли, увеличение объема оказываемых услуг населению |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проектно-сметная документация |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Объем оказываемых услуг населению - 600,0 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «Кубань-Джип-Центр» |
| 9 | Стоимость меры | 10,0 млн. рублей, за счет средств инвестора |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 10 - Паспорт меры «Организация оплачиваемых общественных работ»

| 1 | Мера | Организация оплачиваемых общественных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда за счет организации временных общественных работ |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах: 2015г.-5 человек |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ГУ КК«Центр занятости населения Тихорецкого района» |
| 9 | Стоимость меры | 288,0 тыс. рублей, в том числе: 76 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 212 тыс. рублей за счет средств работодателей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |

Таблица 11 - Паспорт меры «Организация самозанятости безработных граждан»

| 1 | Мера | Организация самозанятости безработных граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда за счет организации безработными гражданами собственного дела при государственной поддержке |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность граждан, организующих собственное дело: 2015г.-7 человек |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ГУ КК«Центр занятости населения Тихорецкого района» |
| 9 | Стоимость меры | 306,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Информирование населения о порядке предоставления услуги |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края» |

Таблица 12 - Паспорт меры «Капитальный ремонт водопроводных сетей»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт водопроводных сетей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Высокий уровень износа водопроводных сетей |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проектно-сметная документация |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Снижение уровня износа водопроводных сетей до 25% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Юго-Северного сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 4,7 млн. рублей, в том числе: -2,3 млн. рублей за счет средств краевого бюджета; -2,4 млн. рублей за счет средств бюджета поселения |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поэтапное снижение уровня потерь воды в результате реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Юго-Северного сельского поселения на 2010-2012 годы» |

Таблица 13 - Паспорт меры «Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой»

| 1 | Мера | Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаточный уровень газификации населенных пунктов |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проектно-сметная документация |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Подведение газа к каждому домовладению |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Уровень газификации населенных пунктов – 100% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| 9 | Стоимость меры | 5,1 млн. рублей, в том числе: -4,6 млн. рублей за счет средств краевого бюджета; -0,5 млн. рублей за счет средств районного бюджета |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа газификации на 2008-2011 годы, Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юго-Северного сельского поселения на 2011-2015 годы» |

Таблица 15 -  Оценка необходимости и критичности предполагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация разработки документов территориального планирования | Формирование эффективной системы пространственного развития территориального планирования; | Для дальнейшего инвестиционного развития необходимо утверждение генерального плана поселения | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения | нет | да |
| Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной | Развитие курортно-туристической отрасли | Недостаточный уровень позиционирования поселения, как территории курортно-туристической сферы | Объем оказываемых услуг населению (тыс. рублей) | 6,7 | 600,0 |
| Организация оплачиваемых общественных работ | Снижение напряженности на рынке труда | Высокий уровень безработицы | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2 | 5 |
| Организация самозанятости безработных граждан | Снижение напряженности на рынке труда | Высокий уровень безработицы | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2 | 7 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | Улучшение инженерной инфраструктуры | Высокий уровень износа водопроводных сетей | Уровень износа водопроводных сетей, % | 78 | 25 |
| Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | Улучшение инженерной инфраструктуры | Недостаточный процент газификации населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов, % | 80 | 100 |

Таблица 16 - Календарный план реализации мер Плана

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация разработки документов территориального планирования | 2010 год | 2012 год |
| 2 | Строительство базы отдыха | 2010 год | 2013 год |
| 3 | Организация оплачиваемых общественных работ | 2010 год | 2015 год |
| 4 | Организация самозанятости населения | 2010 год | 2015 год |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2010 год | 2015 год |
| 6 | Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | 2011 год | 2012 год |

Таблица 17 - График поступления средств на выполнение Плана

| Источник финансирования | Суммарный объем, млн. руб. | Средства в 2010г., млн. руб. | Средства в 2011г., млн. руб. | Средства в 2012г., млн. руб. | Средства в 2013г., млн. руб. | Средства в 2014г., млн. руб. | Средства в 2015г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,382 | 0,059 | 0,059 | 0,061 | 0,061 | 0,071 | 0,071 |
| Организация оплачиваемых общественных работ | 0,076 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Организация самозанятости безработных граждан | 0,306 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Региональный бюджет | 6,92 | 0,02 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Организация разработки документов территориального планирования | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | 4,6 | 0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 5,292 | 1,422 | 1,51 | 0,24 | 0,84 | 0,74 | 0,54 |
| -бюджет муниципального района | 0,5 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | 0,5 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет поселения | 4,792 | 1,422 | 1,21 | 0,04 | 0,84 | 0,74 | 0,54 |
| Организация разработки документов территориального планирования | 2,18 | 1,1 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация оплачиваемых общественных работ | 0,212 | 0,022 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 22,594 | 2,501 | 6,369 | 5,101 | 6,401 | 1,311 | 0,911 |

Таблица 18 - График расходования средств на выполнение Плана

| Мера | Стоимость млн. руб. | Средства в 2010г., млн. руб. | Средства в 2011г., млн. руб. | Средства в 2012г., млн. руб. | Средства в 2013г., млн. руб. | Средства в 2014г., млн. руб. | Средства в 2015г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация разработки документов территориального планирования | 2,2 | 1,12 | 1,08 |  |  |  |  |
| Строительство базы отдыха в ст.Юго-Северной | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |  |  |
| Организация оплачиваемых общественных работ | 0,288 | 0,03 | 0,038 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Организация самозанятости населения | 0,306 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 4,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| Строительство подводящего газопровода к х.Усть-Джигутинка и п.Полевой | 5,1 |  | 2,55 | 2,55 |  |  |  |

Таблица 19 - Эффективность Плана

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения | да |
| Объем оказываемых услуг населению (тыс. рублей) | 600,0 |
| Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 5 |
| Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 7 |
| Уровень износа водопроводных сетей, % | 25 |
| Уровень газификации населенных пунктов, % | 100 |

Таблица 20 - Перечень ответственных за выполнение мероприятий Плана

| ФИО | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Кофанов Анатолий Васильевич | Администрация Юго-Северного сельского поселения | Глава | 8(86196)4-37-18 |
| Ильин Вячеслав Александрович | ООО «Кубань-Джип-Центр» | Управляющий делами | 8-918-0026003 |
| Демина Марина Владимирорвна | ГУ КК «Центр занятости населения Тихорецкого района» | Руководитель | 8(86196)5-11-10 |

8. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Таблица 20 - Источники и объемы финансирования реализации Плана

| Этапы реализации | Сметная стоимость (млн.руб.) | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Другие предприятия, организации, инвесторы |
| Всего: | 22,594 | 0,382 | 6,92 | 0,5 | 4,792 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2010 год | 2,501 | 0,059 | 0,02 | 0 | 1,422 | 1,0 |
| 2011 год | 6,369 | 0,059 | 2,8 | 0,3 | 1,21 | 2,0 |
| 2012 год | 5,101 | 0,061 | 2,8 | 0,2 | 0,04 | 2,0 |
| 2013 год | 6,401 | 0,061 | 0,5 | 0 | 0,84 | 5,0 |
| 2014 год | 1,311 | 0,071 | 0,5 | 0 | 0,74 | 0 |
| 2015 год | 0,911 | 0,071 | 0,3 | 0 | 0,54 | 0 |

9. Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

Общее управление реализацией Плана возлагается на администрацию Юго-Северного сельского поселения.

Оперативное управление реализацией Плана осуществляется главой администрации Юго-Северного сельского поселения. Организационное сопровождение конкретных мер и инвестиционных проектов возлагается на проектные группы, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Тихорецкого района и Юго-Северного сельского поселения, другие участники и заинтересованные стороны.

10. Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

Система мониторинга реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района включает в себя:

1.Мониторинг социально-экономического состояния Юго-Северного сельского поселения;

2.Мониторинг проектов и программ, реализуемых на территории Юго-Северного сельского поселения.

Модернизация экономики Юго-Северного сельского поселения – непрерывный процесс. Принятие комплексного инвестиционного плана модернизации на определенный период не означает завершения работы по стратегическому планированию. Предполагается, что комплексный инвестиционный план модернизации Юго-Северного сельского поселения должен корректироваться с определенной периодичностью. При этом должны учитываться результаты мониторинга хода реализации Плана, изменившиеся обстоятельства, мнения и оценки участников его реализации, Постоянная работа над Планом обусловлена необходимостью успешной адаптации к меняющейся политической, экономической ситуации и эффективного решения перспективных задач.

11. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

Реализация мероприятий Плана позволит к 2015 году:

1.Создать основу для устойчивого развития территорий и застройки сельского поселения, а также для рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения;

2.Модернизировать экономику Юго-Северного сельского поселения за счет строительства базы отдыха в ст.Юго-Северной, что приведет к росту объема оказываемых услуг населению и позиционированию поселения как территории курортно-туристической сферы;

3.Снизить напряженность на рынке труда за счет участия жителей поселения в оплачиваемых общественных работах и увеличения граждан, организующих собственное дело;

4.Сократить износ водопроводных сетей на 25% за счет проведения капитального ремонта сетей, а также достичь 100-ного уровня газификации населенных пунктов;

5.Улучшить социальное положение населения за счет реконструкции детского сада «Буратино» в ст.Юго-Северной.

- Таблица 21 - Ожидаемые результаты реализации комплексного

инвестиционного плана модернизации экономики Юго-Северного

сельского поселения Тихорецкого района

| Мероприятия реализации Плана | Ожидаемые результаты реализации Плана |
| --- | --- |
| К 2012 году К 2015 году | Наличие утвержденного генерального плана Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  | Уровень износа водопроводных сетей - 25% |
| К 2013 году | Объем оказываемых услуг населению - 600 тыс. рублей |
|  | Уровень газификации населенных пунктов -100% |
| К 2015 году | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах -5 человек |
|  | Численность безработных граждан, организующих собственное дело - 7 человек |

Глава Юго-Северного сельского поселения                                         А.В.Кофанов

Исполнитель:

Камыхина М.В. 4-38-00