|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ №1

об исполнении финансирования муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие гражданского общества» на 2024-2026 годы

за 3 месяца 2025 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы |  | 725,0 |  |  |  | 725,0 |  |  | 250,9 |  |  |  | 250,9 |  |  | 34 % |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, предусматривающих обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав лиц старшего поколения, инвалидов и ветеранов Юго-Северного | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 225,0 |  |  |  | 225,0 |  |  | 175,0 |  |  |  | 175,0 |  |  | 77 % |  |
| 2.1 | Пенсия за выслугу лет отдельным категориям работников Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 75,9 |  |  |  | 75,9 |  |  | 15 % | Ежемесячные выплаты |
| 2. | Подпрограмма - «Гармонизации межнациональных отношений в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 1.1.1. | Приобретение сувениров, памятных призов, подарочных наборов | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 1.2.1. | Разработка и выпуск методических пособий, иных печатных материалов по вопросам гармонизации межнациональных отношений (приобретение памяток, листовок, плакатов, баннеров) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 3. | «Совершенствование механизмов управления развитием Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 3 % |  |
| 1.1 | Профессиональная подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах. Курсы по охране труда. Работы по охране труда (специальная оценка условий труда) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 2.1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% | Мероприятия запланированы на декабрь 2025 |
| 2.2 | Подписка одного годового комплекта журнала «Налоговые и Финансовые известия Кубани» | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого район | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 2.3 | Автомобиль легковой | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 2.4 | Похозяйственные книги | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 2.5 | Поздравительная открытка, приветственный адрес | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 100% |  |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Юго-Северного сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы |  | 192,0 |  |  |  | 192,0 |  |  | 29,0 |  |  |  | 29,0 |  |  | 15% |  |
| 1.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого район | 192,0 |  |  |  | 192,0 |  |  | 29,0 |  |  |  | 29,0 |  |  | 15 % | Ежемесячные выплаты |
| Всего по программе |  |  | 1039,0 |  |  |  | 1039,0 |  |  | 283,9 |  |  |  | 283,9 |  |  | 27 % |  |

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                С.Ю. Карпунин